## 界面功能需求
需求模块 | 功能模块 | 需求点 | 需求描述 | 参数
首页 | 顶部区域导航 | 区域划分，三部分 | 左边第一部分是项目logo加项目名称； 中间如果菜单是左右结构则显示空白，如果是水平结构则显示菜单； 右边第三部分则显示中英文切换、用户名称和头像
|  | 区域功能响应 | 点击logo跳转到首页； 点击个人头像或者用户名称跳转到个人信息界面； 鼠标上移个人头像或者用户名称，显示下拉用户中心、系统设置和退出功能
|  | 系统设置功能 | 系统主题颜色、系统logo、系统名称、系统菜单布局。
| 数据统计 | 显示内容 | 显示消息统计的数据图表
| 设备统计 | 显示内容 | 显示设备类型名称，以及基于设备类型统计的设备总数、在线数、离线数、故障数
| 系统统计 | 统计项目的设备数量、类型数量、触发规则
我的 | 个人信息 | 用户信息、账户信息、硬盘管理、账户充值、账单预览
设备管理 | 设备列表 | 增、删、查、改设备 | 提供子设备列表、状态信息配置、设备控制、设备日志、实时数据、历史数据、子设备列表
| 类型列表 | 增、删、查、改类型 | 修改设备类型的时候，就不提供输入框，直接展示json给用户修改
| 设备日志 | 查看列表，带模糊搜索
授权 | 登录 | 功能同云平台，去掉体验账号
| 注册 | 功能同云平台类似，加上邮箱和手机号码可选
| 忘记密码 | 功能同云平台，加上邮箱和手机号码可选
数据管理 | 实时数据 | 数据列表和图标展示，就展示最近的10条数据
| 历史数据 | 数据列表和图标展示
触发管理 | 触发规则 | 增、删、查、改规则
| 触发事件 | 查看事件列表
操作日志 | 操作日志 | 展示操作日志

## 客户端二次开发架构需求
序号 | 需求模块 | 功能模块 | 需求点 | 需求描述 | 备注
1 | 完整项目demo需求 |  | 通过控制台命令自动构造一个可选项目模块的代码demo | 预定义好项目的开发目录，对项目名称的规划及说明
2 | 提供项目框架功能的install.sh文件书写 | 拉取公共仓库并复制公共仓库的代码到项目预定义的目录中
拉取api层面代码生成压缩文件
拉取sdk层面代码
拉取封装的带界面和逻辑模块组件代码
3 | 对内开发文档 | 详细说明每个目录的作用，组件的封装规则及书写规范。
4 | 对外开发文档 | 详细说明web端框架的目录开发说明及代码在线运行预览； api说明文档； ZY-UI组件库说明

## 可复用框架demo开发计划
云平台项目开发计划表
序号 | 模块 | 序号 | 功能 | 功能描述 | 紧前功能 | 工时（d） | 负责人 | 法定工作日（节假日除外）
1 | 授权 | 1.1 | 登录 | 登录（enter登录），记住密码，注册链接，正确输入提示，去掉体验账号 | 无 | 1
|  | 1.2 | 注册 | 邮箱和手机号码可选注册，注册成功跳转到登录界面 | 无 | 1
|  | 1.3 | 忘记密码 | 忘记密码成功跳转到登录界面 | 无 | 0.5
2 | 首页 | 2.1 | 顶部区域导航 | 左边第一部分是项目logo加项目名称； 中间如果菜单是左右结构则显示空白，如果是水平结构则显示菜单； 右边第三部分则显示中英文切换、用户名称和头像 | 无 | 2
|  | 2.2 |  | 点击logo跳转到首页； 点击个人头像或者用户名称跳转到个人信息界面； 鼠标上移个人头像或者用户名称，显示下拉用户中心、系统设置和退出功能 | 无 | 0.5
|  | 2.3 |  | 系统主题颜色、系统logo、系统名称、系统菜单布局。 | 无 | 0.5
|  | 2.4 | 数据统计 | 显示消息统计的数据图表 | 无 | 1
|  | 2.4 | 设备统计 | 显示设备类型名称，以及基于设备类型统计的设备总数、在线数、离线数、故障数 | 无 | 1
|  | 2.6 | 系统统计 | 统计项目的设备数量、类型数量、触发规则 | 无 | 1
3 | 个人中心 | 3.1 | 用户信息 | 展示用户信息并修改用户信息 | 无 | 1
|  | 3.2 | 账户信息 | 展示用户的基本账户信息，剩余金额 | 无 | 0.5
|  | 3.3 | 硬盘管理 | 展示用户设备的数据容量 | 无 | 0.5
|  | 3.4 | 账户充值 | 支持在线充值功能 | 无 | 1
|  | 3.5 | 账单预览 | 表格展示用户的基本账户信息，消费记录等 | 无 | 1
4 | 设备管理 | 4.1 | 设备列表 | 提供子设备列表、状态信息配置、设备控制、设备日志、实时数据、历史数据、子设备列表 | 无 | 2
|  | 4.2 | 类型列表 | 修改设备类型的时候，就不提供输入框，直接展示json给用户修改 | 无 | 1
|  | 4.3 | 设备日志 | 表格展示设备日志的基本信息 | 无 | 0.5
5 | 数据管理 | 5.1 | 历史数据 | 数据列表和图标展示，就展示最近的10条数据 | 无 | 0.5
|  | 5.2 | 实时数据 | 数据列表和图标展示 | 无 | 1
6 | 触发管理 | 6.1 | 触发事件 | 表格事件查看 | 无 | 1
|  | 6.2 | 触发规则 | 规则的增、删、查、改 | 无 | 1
7 | 操作日志 | 7.1 | 操作日志 | 展示操作日志 | 无 | 0.5
8 | 代码review及功能测试 | 8.1 | 代码review |  | 无 | 3
|  | 8.2 | 功能测试 |  | 无 | 3
9 | 部署到github | 9.1 |  | 书写sh文件自动生成demo文件目录，并部署到github仓库，可以自动选择模块拉取项目模板 | 无 | 1
[5 empty] | 汇总 | 27

## Area说明文档开发计划
模块 | 功能 | 功能描述 | 紧前功能 | 工时（d） | 负责人 | 法定工作日（节假日除外）
Aera组件 | 登录 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
| 注册 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
| 忘记密码 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
| 数据统计 | echarts图标统计设备的消息数量 | 无 | 1 | 曹晓丽
| 设备统计图表 | 饼图统计设备的故障、正常、离线设备数量 | 无 | 1 | 曹晓丽
| 系统统计图表 | 统计项目的设备数量、类型数量、触发规则等信息 | 无 | 1 | 曹晓丽
| 用户信息 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
| 账户信息 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
| 硬盘管理 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
| 账单预览 |  | 无 | 1 | 韦豪
| 设备表格 |  | 无 | 0.5 | 曹晓丽
| 类型表格 |  | 无 | 1 | 曹晓丽
| 设备日志表格 |  | 无 | 1 | 曹晓丽
| 历史数据表格、图表 |  | 无 | 0.5 | 曹晓丽
| 操作日志 |  | 无 | 1 | 曹晓丽
| 触发规则 |  | 无 | 1 | 韦豪
| 触发事件 |  | 无 | 0.5 | 韦豪
静态文件 | 书写 |  | 无 | 3 | 曹晓丽、韦豪
|  |  |  | 7 | 曹晓丽
|  |  |  | 5.5 | 韦豪
|  |  |  | 3 | 韦豪、曹晓丽
|  |  |  | 15.5 | 总

## 可复用sdk开发计划
模块 | 功能 | 功能描述 | 紧前功能 | 工时（d） | 负责人 | 法定工作日（节假日除外）
新的api封装 | 兼容weex，微信小程序 |  | 无 | 0.5 | 李均培
| 剩余未开发模块补足 |  | 无 | 2 | 李均培