## element-ui对比没有的组件
layui | ant-ui | amazeui | uiKit | h-ui
css3动画 | avatar头像 | Footer 页脚 | 面板 | 图片形状
时间轴线展示 | 评论组件 | 图片画廊 | 块，通过将内容片段打包成拥有不同样式的块来分割内容 | 动画
即时通讯，类似于QQ | 多种类型卡片组件 | 回顶部功能 | 缩略布局和弹性布局 | 分享组件，
表格控制面板，操作按钮的定位，选择框等组合。表格头部的功能按钮排列规则等 | empty空状态 |  | 关闭按钮，与各种组件结合使用的关闭按钮 | 滚动，左右轮播或者上下轮播滚动
倒计时，选择一个时间然后相对于当前时间倒计时 | list列表 |  | 文本定义 | 搜索组件
流加载，当内容滚动到可视区域内才进行加载缓存数据 | 统计数值 |  | 动画，流畅运行在你的页面中的简单动画 | 页脚
| 时间轴 |  | 抽屉，在页面上平滑地滑入滑出的抽屉
| 描述列表 |  | 平滑滚动，慢滚动效果来增强网站页面内各部分之间跳转时的效果
| 标签 进行分类和标记的小标签 |  | 文件表单，用诸如按钮等自定义的HTML结构替代默认的文件域表单
抽屉组件，类似于手机底部的弹框滑入样式
圆形的小型进度圈
气泡确认框
结果处理效果组件，类似于界面位找到404展示状态
等待内容加载时展示的骨架屏
Anchor锚点定位，跳转到界面指定位置
回界面顶部到顶部，有滚动条的界面

## ZY-UI库需要开发的组件
组件需求 | 通用界面需求 | 界面标准 | 在线功能
css3动画 | 展示数据，表格和echarts图表 | 以Element-ui为暂定UI标准 | 在线改变颜色并能直接下载css文件
时间轴线展示
倒计时，选择一个时间然后相对于当前时间倒计时
avatar头像
多种类型卡片组件
结果处理效果组件，类似于界面位找到404展示状态
等待内容加载时展示的骨架屏
回界面顶部到顶部，有滚动条的界面
Footer 页脚
搜索组件

## ZY-UI库规划文本标准
标准相关 | 说明文档网站相关
普通文本字体定义（比如文件相关、标题相关） | 网站结构，左右结构，在线预览组件效果
按钮分级标准（比如一级按钮，二级按钮等）

## ZY-UI库开发计划
模块 | 功能 | 紧前功能 | 工时（d） | 负责人 | 法定工作日（节假日除外）
对比其他组价库需新增的组件 | css3动画 | 无 | 2 | 韦豪
| 时间轴线展示 | 无 | 2 | 韦豪
| 倒计时，选择一个时间然后相对于当前时间倒计时 | 无 | 1 | 韦豪
| avatar头像 | 无 | 1 | 韦豪
| 多种类型卡片组件 | 无 | 3 | 曹晓丽
| 结果处理效果组件，类似于界面位找到404展示状态 | 无 | 1 | 韦豪
| 等待内容加载时展示的骨架屏 | 无 | 1 | 曹晓丽
| 回界面顶部到顶部，有滚动条的界面 | 无 | 0.5 | 曹晓丽
| Footer 页脚 | 无 | 0.5 | 曹晓丽
| 搜索组件 | 无 | 0.5 | 曹晓丽
UI库网站搭建 | 搭建组件的可视化网页，菜单和导航栏 | 无 | 2 | 曹晓丽
自定义抽取组件 | 统计数字的展示 | 无 | 0.5 | 曹晓丽
| 左边是图片，右边是文字的列表展示 | 无 | 1 | 韦豪
| 动态设置表头的隐藏及表格的宽度拖拽 | 无 | 2 | 韦豪
| echarts图表展示 | 无 | 2 | 曹晓丽
主题功能 |  | 无 | 1 | 曹晓丽
|  | 无 | 3 | 曹晓丽
|  |  | 14 | 曹晓丽
|  |  | 10 | 韦豪
|  |  | 24 | 总