## ZY-UI库需要开发的组件
组件需求 | 通用界面需求 | 界面标准 | 在线功能
倒计时，选择一个时间然后相对于当前时间倒计时 | 展示数据，表格和echarts图表 | 以Element-ui为暂定UI标准 | 在线改变颜色并能直接下载css文件
结果处理效果组件，类似于界面位找到404展示状态
等待内容加载时展示的骨架屏
Footer 页脚
搜索组件
搭建组件的可视化网页，菜单和导航栏
统计数字的展示
左边是图片，右边是文字的列表展示
动态设置表头的隐藏及表格的宽度拖拽
echarts图表展示
富文本编辑器Ueditor

## ZY-UI库规划文本标准
标准相关 | 说明文档网站相关
普通文本字体定义（比如文件相关、标题相关） | 网站结构，左右结构，在线预览组件效果
按钮分级标准（比如一级按钮，二级按钮等）

## ZY-UI库开发计划
模块 | 功能 | 紧前功能 | 工时（d） | 负责人 | 法定工作日（节假日除外）
对比其他组价库需新增的组件 | css3动画 | 无 | 2
| 倒计时，选择一个时间然后相对于当前时间倒计时 | 无 | 1
| 结果处理效果组件，类似于界面位找到404展示状态 | 无 | 1
| 等待内容加载时展示的骨架屏 | 无 | 1
| Footer 页脚 | 无 | 0.5
| 搜索组件 | 无 | 0.5
UI库网站搭建 | 搭建组件的可视化网页，菜单和导航栏 | 无 | 2
自定义抽取组件 | 统计数字的展示 | 无 | 0.5
| 左边是图片，右边是文字的列表展示 | 无 | 1
| 动态设置表头的隐藏及表格的宽度拖拽 | 无 | 2
| echarts图表展示 | 无 | 2
主题功能 |  | 无 | 1
|  | 无 | 3
10.5
7
17.5